## 📊 Dashboard
🚀 DONKAP — ACTION PLAN & PROJECT TIMELINE
Audit Jun 2026 · Fokus: Maximum Growth & Distribution
📈 MATURITY SCORECARD DONKAP
Dimensi | Skor | Grade | Status | Komentar Singkat
Product | 68 | C+ | 🟡 Butuh Fitur | Mode fleksibel unik. Payroll belum ada
UX / Onboarding | 55 | D+ | 🔴 Kritis | Aktivasi manual via WA = bottleneck fatal
Engineering | 60 | C | 🟡 OK tapi blind | Stack baik, tidak ada observability
Security | 45 | D | 🔴 Kritis | Demo credential publik, multi-tenant risk
SEO | 30 | F | 🔴 Hampir nol | Tidak ada konten, domain terbelah, no backlink
Growth | 25 | F | 🔴 Tidak ada loop | Tidak ada referral, tidak ada viral channel
Monetisasi | 50 | D+ | 🟠 Terlalu murah | Rp29rb/bln = MRR ceiling rendah
Skalabilitas | 65 | C+ | 🟡 Cukup kuat | Supabase + Railway bisa handle ribuan user
Reliabilitas | 55 | D+ | 🟠 Perlu fix | Tidak ada monitoring / alerting aktif
WEIGHTED AVERAGE
⚡ SNAPSHOT STATUS
🔴 Masalah KRITIS 4 item |  | 🟠 Prioritas TINGGI 6 item |  | 🟡 Prioritas MEDIUM 3 item | ✅ Overall Score 54 / 100
LEGENDA STATUS
🔴 KRITIS |  | Harus dikerjakan segera. Menghambat growth/security.
🟠 TINGGI |  | Berdampak besar pada revenue/user acquisition.
🟡 MEDIUM |  | Penting tapi tidak blocking.
🟢 BACKLOG |  | Fase scaling jangka menengah.

## 📋 Master Action Plan
📋 MASTER ACTION PLAN — DONKAP
35 task · sorted by ROI Score (Dampak ÷ Effort) · update Status setiap progress
# | Task | Kategori | Prioritas | Dampak (1-5) | Effort (1-5) | ROI Score | Deadline | PIC | Status | Catatan | Owner (A) | Pengerjaan (R) | Konsultasi (C) | Blocked By | Blocks | Skill | Internal/Outsource
🔴 MINGGU 1
1 | Install Google Analytics 4 + Microsoft Clarity | Analytics | 🔴 KRITIS | 5 | 1 | 25 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Clarity = heatmap gratis. Tanpa ini kamu buta total terhadap behavior user | Growth Marketer | Growth Marketer | Frontend | - | 5, 27 | analytics | Internal
2 | Hapus password demo dari landing page | Security | 🔴 KRITIS | 5 | 1 | 25 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Ganti dengan magic link atau form request demo. DemoAdmin123! publik = security risk | Frontend Dev | Frontend Dev | Security Eng | - | - | frontend/security | Internal
3 | Perbaiki meta description semua halaman | SEO | 🔴 KRITIS | 4 | 1 | 20 | 21 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Contoh: Donkap: Aplikasi absensi GPS untuk UMKM Indonesia. Gratis hingga 10 karyawan | Content/SEO | Content/SEO | Frontend | - | - | seo/frontend | Internal
4 | Konsolidasi ke satu domain (redirect + canonical) | SEO/Tech | 🔴 KRITIS | 4 | 1 | 20 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Canonical + og:url semua halaman landing diperbaiki ke site.donkap.space. Sitemap sudah benar. | DevOps | DevOps | Frontend | - | - | devops | Internal
5 | Ganti social proof jadi angka nyata (X UMKM, Y kota) | Conversion | 🟠 TINGGI | 4 | 1 | 20 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Ganti kalimat generik dengan angka real user kamu | PM | Content/SEO + Frontend | Founder | 1 | - | frontend/copy | Internal
6 | Rewrite CTA utama landing page | Conversion | 🟠 TINGGI | 4 | 1 | 20 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Ubah ke: Aktifkan Tim Kamu Hari Ini — Gratis | PM | Content/SEO + Frontend | Founder | - | - | frontend/copy | Internal
7 | Pasang live chat Tawk.to (gratis) | Conversion | 🟠 TINGGI | 3 | 1 | 15 | 21 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Pasang di landing page. Naikkan konversi 10-15%. Setup ~1 jam | Frontend Dev | Frontend Dev | Customer Success | - | - | frontend | Internal
8 | Tambah FAQ Schema markup (JSON-LD) | SEO | 🟠 TINGGI | 3 | 1 | 15 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Konten FAQ sudah ada. Tinggal tambah JSON-LD. Google bisa tampilkan rich result | Content/SEO | Frontend + Content/SEO | - | - | - | seo/frontend | Internal
9 | Post value content di 3 FB Group UMKM besar | Growth | 🟠 TINGGI | 3 | 1 | 15 | 21 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Post value content tips absensi sudah dilakukan di 3 FB Group UMKM besar oleh founder. | Growth Marketer | Growth Marketer | Founder | - | - | growth | Internal
10 | Riset 10 keyword + outline 3 artikel blog pertama | SEO | 🟠 TINGGI | 4 | 2 | 12 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Target: absensi GPS UMKM / cara rekap absensi / template absensi Excel | Content/SEO | Content/SEO | PM | - | 16 | seo | Internal
11 | Buat halaman Kebijakan Privasi + Syarat Layanan | Legal/Trust | 🟠 TINGGI | 3 | 2 | 10 | 22 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai (draft, perlu review legal) | Wajib untuk trust + legal compliance UU PDP Indonesia | Founder | Founder | PM | - | - | legal | Internal
🟠 BULAN 1
12 | Naikkan harga ke Rp79.000/bulan | Monetisasi | 🔴 KRITIS | 5 | 1 | 25 | 25 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Harga Pro diubah ke Rp79rb di landing page. Testimonial yang menyebut 29rb dihapus. | Founder | Founder | PM, Backend | - | 18, 26 | monetisasi/backend | Internal
13 | Rekam video demo 90 detik + embed di hero section | Conversion | 🔴 KRITIS | 5 | 2 | 18 | 30 Jun 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Full flow: signup → invite karyawan → clock in → lihat laporan. Pakai Loom gratis | Founder | Founder + PM | Frontend | - | - | video/copy | Internal
14 | Rewrite CTA akhir + tambah urgency statement | Conversion | 🟠 TINGGI | 4 | 1 | 20 | 26 Jun 2026 | Founder | ✅ Selesai | Tambah: Setup dalam <10 menit, langsung aktif hari ini | PM | Content/SEO + Frontend | Founder | - | - | frontend/copy | Internal
15 | Setup email drip 5 email untuk user baru | Activation | 🟠 TINGGI | 4 | 2 | 12 | 8 Jul 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | D+0 welcome ¦ D+1 tip invite ¦ D+3 cek absensi ¦ D+7 laporan ¦ D+14 upgrade Pro | Growth Marketer | Growth Marketer | Customer Success, Backend | 22 | - | growth/backend | Internal
16 | Buat 3 artikel blog SEO pertama | SEO | 🟠 TINGGI | 4 | 3 | 10 | 10 Jul 2026 | Founder | ✅ Selesai | Cara rekap absensi otomatis ¦ Titip absen solusi ¦ Template absensi Excel gratis | Content/SEO | Content/SEO | PM | 10 | 30 | seo | Internal
17 | Ganti testimonial dengan foto nyata + nama lengkap | Trust | 🟠 TINGGI | 4 | 2 | 12 | 5 Jul 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Hubungi 3 user aktif. Minta foto + izin. Tawarkan diskon sebagai imbalan | Customer Success | Customer Success + Frontend | PM | - | 28 | frontend/cs | Internal
18 | Tambah tier harga: Bisnis Rp79rb + Pro Rp199rb | Monetisasi | 🟠 TINGGI | 5 | 2 | 18 | 5 Jul 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Tier terlalu sedikit. Feature gating yang jelas per tier | PM | Backend + Frontend | Founder | 12 | 26, 33 | backend/frontend | Internal
19 | Daftar ke Capterra, G2, dan direktori UMKM | SEO/Akuisisi | 🟡 MEDIUM | 3 | 1 | 15 | 5 Jul 2026 | Founder | ✅ Selesai | Sudah daftar di Capterra. G2 dan direktori UMKM lainnya bisa menyusul. | Growth Marketer | Growth Marketer | - | - | - | growth | Internal
20 | Buat halaman perbandingan vs kompetitor | SEO/Conv | 🟡 MEDIUM | 3 | 2 | 10 | 12 Jul 2026 | Founder | ✅ Selesai | Donkap vs Excel ¦ Donkap vs Hadirr ¦ Donkap vs absensi manual | Content/SEO | Content/SEO + Frontend | PM | - | - | seo/frontend | Internal
21 | Setup monitoring: Uptime Robot + Sentry (gratis) | DevOps | 🟠 TINGGI | 3 | 1 | 15 | 25 Jun 2026 | Dev | ✅ Selesai (Sentry sudah live, Uptime Robot perlu setup manual di dashboard) | Alert jika down. Error tracking untuk debug user issue. Keduanya tier gratis tersedia | DevOps | DevOps | Backend | - | - | devops | Internal
22 | BANGUN ONBOARDING OTOMATIS (OTP → wizard) | Engineering | 🔴 KRITIS | 5 | 5 | 10 | 15 Jul 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | [SPRINT UTAMA] Hapus aktivasi manual WA. Target: user aktif <5 menit setelah signup | PM | Backend + Frontend | UI/UX, Founder | - | 15, 24 | backend/frontend/ux | Internal
🟡 BULAN 2-3
23 | Tambah fitur slip gaji digital sederhana | Product | 🟠 TINGGI | 5 | 4 | 9 | 1 Sep 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | Kompetitor semua punya ini. Tanpa payroll dasar kamu kehilangan 30% calon user | PM | Backend + Frontend | Founder, UI/UX | - | - | backend/frontend | Internal
24 | Bangun referral program (link unik di dashboard) | Growth | 🔴 KRITIS | 5 | 3 | 12 | 15 Agu 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | Ajak 3 UMKM → gratis 3 bulan Pro. Satu-satunya cara viral organik untuk B2B UMKM | PM | Backend + Frontend | Growth Marketer | 22 | - | backend/frontend | Internal
25 | Buat WhatsApp Bot notifikasi absensi ke owner | Product | 🟠 TINGGI | 4 | 3 | 10 | 15 Agu 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | Kirim rekap mingguan via WA ke admin. Stickiness tinggi — owner buka WA tiap hari | Backend Dev | Backend Dev | PM | - | - | backend | Internal
26 | Setup annual billing dengan diskon 20% | Monetisasi | 🟠 TINGGI | 4 | 2 | 12 | 1 Agu 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | Cash flow lebih baik. Retensi lebih tinggi. 2 bulan gratis = insentif kuat | PM | Backend Dev | Founder | 12, 18 | - | backend | Internal
27 | Mulai Google Ads keyword absensi karyawan | Akuisisi | 🟠 TINGGI | 4 | 2 | 12 | 15 Jul 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Budget awal Rp1-2 juta/bln. Target keyword panjang yang lebih murah dulu | Performance Marketer | Performance Marketer | Founder | 1 | - | ads | Internal
28 | Buat 2 case study customer nyata dengan data | Trust/SEO | 🟠 TINGGI | 4 | 3 | 10 | 1 Agu 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Contoh: Toko Bu Siti hemat 4 jam rekap/bln. Dengan screenshot asli | Content/SEO | Content/SEO + Customer Success | PM | 17 | - | seo/cs | Internal
29 | Program reseller / agen UMKM | Growth | 🟠 TINGGI | 4 | 3 | 10 | 1 Sep 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Partner dengan konsultan bisnis lokal. Komisi 20-30% per referral sukses | Founder | Founder + Growth | PM | - | - | growth/sales | Internal
30 | Buat 7 artikel blog SEO tambahan | SEO | 🟠 TINGGI | 4 | 3 | 10 | 1 Sep 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Target keyword medium-volume. Mulai dapat traction organik signifikan di bulan 6-9 | Content/SEO | Content/SEO | PM | 16 | - | seo | Internal
31 | Audit keamanan dengan OWASP ZAP (gratis) | Security | 🟠 TINGGI | 4 | 2 | 12 | 15 Jul 2026 | Dev | ✅ Selesai (manual code review, ZAP dynamic scan belum dijalankan) | Scan vulnerabilitas dasar. Multi-tenant data isolation HARUS diverifikasi | Security Eng | Security Eng | DevOps | - | - | security | Internal
32 | Tambah shift scheduling dasar | Product | 🟡 MEDIUM | 3 | 4 | 6 | 1 Sep 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | Feature gap vs Hadirr dan KantorKita. Medium priority karena core sudah cukup dulu | PM | Backend + Frontend | UI/UX | - | - | backend/frontend | Internal
🟢 BULAN 4-6
33 | Buat tier Enterprise dengan custom pricing | Monetisasi | 🟠 TINGGI | 5 | 3 | 12 | 1 Okt 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Target: franchisee & holding. MRR per customer bisa 10x lebih besar dari tier Pro | Founder | Founder | PM | 18 | - | monetisasi/sales | Internal
34 | Integrasi dengan GajiHub atau Jurnal | Product | 🟠 TINGGI | 4 | 4 | 8 | 1 Nov 2026 | Dev | ⬜ Belum Mulai | Buka akses ke bisnis yang sudah pakai tools akuntansi. Jadi sticky di ekosistem | PM | Backend Dev | Founder | - | - | backend | Internal
35 | Partnership formal Dinas Koperasi / asosiasi UMKM | Growth | 🟠 TINGGI | 5 | 4 | 9 | 1 Nov 2026 | Founder | ⬜ Belum Mulai | Akses ke ribuan UMKM sekaligus. B2G atau B2B2C channel yang sangat powerful | Founder | Founder | Growth | - | - | growth/biz | Internal

## 📅 Timeline
📅 TIMELINE DONKAP — Jun 2026 → Des 2026
Warna = intensitas sprint · ◼ = bulan aktif
# | Task | Prioritas | Jun 2026 | Jul 2026 | Agu 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 | Nov 2026 | Des 2026
🔴 SPRINT: MINGGU 1 — Quick Wins (tidak perlu coding)
| Install GA4 + Microsoft Clarity | 🔴 KRITIS | ◼
| Hapus password demo landing page | 🔴 KRITIS | ◼
| Perbaiki meta description | 🔴 KRITIS | ◼
| Konsolidasi domain (redirect+canonical) | 🔴 KRITIS | ◼
| Ganti social proof jadi angka nyata | 🟠 TINGGI | ◼
| Pasang live chat Tawk.to | 🟠 TINGGI | ◼
| Post value content di FB Group UMKM | 🟠 TINGGI | ◼
| Tambah FAQ Schema markup | 🟠 TINGGI | ◼
| Buat halaman Privasi + Syarat | 🟠 TINGGI | ◼
🟠 SPRINT: BULAN 1 — Growth & Product
| Naikkan harga ke Rp79.000/bulan | 🔴 KRITIS | ◼
| Rekam video demo 90 detik | 🔴 KRITIS | ◼
| Tambah tier harga Bisnis + Pro | 🟠 TINGGI | ◼ | ◼
| Setup email drip 5 email user baru | 🟠 TINGGI | ◼ | ◼
| Buat 3 artikel blog SEO pertama | 🟠 TINGGI | ◼ | ◼
| Ganti testimonial foto nyata | 🟠 TINGGI | ◼ | ◼
| Setup monitoring Uptime Robot + Sentry | 🟠 TINGGI | ◼
| BANGUN ONBOARDING OTOMATIS ⭐ | 🔴 KRITIS | ◼ | ◼
| Mulai Google Ads keyword absensi | 🟠 TINGGI |  | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼
| Audit keamanan OWASP ZAP | 🟠 TINGGI |  | ◼
🟡 SPRINT: BULAN 2-3 — Referral & Features
| Bangun referral program | 🔴 KRITIS |  |  | ◼ | ◼
| WhatsApp Bot notifikasi owner | 🟠 TINGGI |  |  | ◼ | ◼
| Slip gaji digital sederhana | 🟠 TINGGI |  |  | ◼ | ◼ | ◼
| Setup annual billing diskon 20% | 🟠 TINGGI |  | ◼ | ◼
| Buat 2 case study customer | 🟠 TINGGI |  | ◼ | ◼
| Program reseller / agen UMKM | 🟠 TINGGI |  |  | ◼ | ◼
| 7 artikel blog SEO tambahan | 🟠 TINGGI |  | ◼ | ◼ | ◼
🟢 SPRINT: BULAN 4-6 — Scale & Enterprise
| Tier Enterprise custom pricing | 🟠 TINGGI |  |  |  |  | ◼ | ◼
| Integrasi GajiHub / Jurnal | 🟠 TINGGI |  |  |  |  | ◼ | ◼ | ◼
| Partnership Dinas Koperasi / asosiasi | 🟠 TINGGI |  |  |  |  | ◼ | ◼
| Shift scheduling dasar | 🟡 MEDIUM |  |  |  | ◼ | ◼

## ✅ Tracker Harian
✅ DAILY PROGRESS TRACKER — DONKAP
Tanggal | Minggu | Task / Aksi | Kategori | Prioritas | Status | Hasil / Catatan | Waktu Mulai

## 💰 MRR Projection
💰 MRR PROJECTION — DONKAP 2026
⚙️ ASUMSI MODEL
Harga Starter (Gratis) | Rp 0
Harga Bisnis / bulan | Rp 79.000
Harga Pro / bulan | Rp 199.000
Konversi Gratis → Bisnis | 15%
Konversi Bisnis → Pro | 20%
Churn bulanan | 5%
📈 PROYEKSI BULANAN (Skenario Realistis)
Bulan | Free Users | Bisnis Users | Pro Users | Total Paying | MRR (Rp) | MoM Growth | Catatan
Jun 2026 | Jun 2026 | 80 | 8 | 2 |  |  | - | Baseline · harga lama
Jul 2026 | Jul 2026 | 95 | 14 | 4 |  |  | ~30% | Onboarding otomatis launch
Agu 2026 | Agu 2026 | 120 | 22 | 7 |  |  | ~45% | Referral program aktif
Sep 2026 | Sep 2026 | 150 | 32 | 12 |  |  | ~35% | SEO mulai deliver traffic
Okt 2026 | Okt 2026 | 190 | 45 | 18 |  |  | ~30% | Slip gaji live → upsell
Nov 2026 | Nov 2026 | 230 | 60 | 25 |  |  | ~25% | Partnership asosiasi UMKM
Des 2026 | Des 2026 | 280 | 80 | 35 |  |  | ~22% | Enterprise tier launch

## 👥 Role Assignment
Role (Owner/Accountable) | Jumlah Task | Nomor Task | Beban
PM | 10 | 5, 6, 14, 18, 22, 23, 24, 26, 32, 34 | 🔴 Berat
Content/SEO | 7 | 3, 8, 10, 16, 20, 28, 30 | 🔴 Berat
Founder | 6 | 11, 12, 13, 29, 33, 35 | 🟡 Padat
Growth Marketer | 4 | 1, 9, 15, 19 | 🟢 Normal
Frontend Dev | 2 | 2, 7 | 🟢 Ringan
DevOps | 2 | 4, 21 | 🟢 Ringan
Customer Success | 1 | 17 | 🟢 Ringan
Backend Dev | 1 | 25 | 🟢 Ringan
Performance Marketer | 1 | 27 | 🟢 Ringan
Security Eng | 1 | 31 | 🟢 Ringan

## 🔗 Dependency Map
Task # | Blocked By | Blocks | Catatan
1 | - | 5, 27
2 | - | -
3 | - | -
4 | - | -
5 | 1 | -
6 | - | -
7 | - | -
8 | - | -
9 | - | -
10 | - | 16
11 | - | -
12 | - | 18, 26
13 | - | -
14 | - | -
15 | 22 | -
16 | 10 | 30
17 | - | 28
18 | 12 | 26, 33
19 | - | -
20 | - | -
21 | - | -
22 | - | 15, 24
23 | - | -
24 | 22 | -
25 | - | -
26 | 12, 18 | -
27 | 1 | -
28 | 17 | -
29 | - | -
30 | 16 | -
31 | - | -
32 | - | -
33 | 18 | -
34 | - | -
35 | - | -